Приложение №1

К приказу «МОУ «СОШ «Лесновский центр образования»

От 11.04.2019

**«Дорожная карта»**

**по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**МОУ «СОШ «Лесновский центр образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| **Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста"** | | |
|  | Разработка и утверждение образовательных программ, внесение изменений в локальные акты, разработка локальных нормативных актов о деятельности Центра | Май-август 2019 г. |
| **Материально- техническое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста"** | | |
|  | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур перечня оборудования для оснащения Центра | До 15.05.2019г. |
|  | Внесение изменений в план закупок и план график | До 17.05.2019г. |
|  | Объявление конкурсных закупочных процедур | 31.05.2019 г. |
|  | Заключение договорных отношений | До 01.07.2019г. |
|  | Поставка оборудования для оснащения Центра | До 01.08.2019г. |
|  | Проведение ремонта, приведение площадки образовательного учреждения в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | До 01.08.2019г. |
|  | Завершение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадки Центра в соответствии с брендбуком | До 01.08.2019г. |
| **Организационно- методическое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста"** | | |
|  | Обеспечение участия сотрудников Центра и педагогов в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Дополнительное образование», «ОБЖ». | Апрель-июнь2019 г. |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания учебного предмета «ОБЖ» | Апрель 2019 г. |
|  | Участие педагогов в образовательной сессии для учителей предмета «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум». | 19-23 августа 2019 |
|  | Набор детей, обучающихся по программам Центра | До сентября 2019 г. |
|  | Открытие Центра | 20 сентября  2019 г. |
| **Мониторинг результативности создания и функционирования Центра «Точка роста"** | | |
|  | Мониторинг деятельности Центра в части исполнения показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся | Ежемесячно  Сентябрь – декабрь 2019 г. |
|  | Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центра | Ежемесячно  Май-август 2019 г. |
|  | Подведение итогов работы по созданию Центра | Октябрь-ноябрь 2019 г. |