Приложение №3

 К приказу «МОУ «СОШ «Лесновский центр образования»

От 11.04.2019

**План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка Роста»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | результат | Сроки реализации | ответственный |
|  |

|  |
| --- |
| Разработка нормативно\_правовых документов |

 |

|  |
| --- |
| Локальные акты по созданию и функциониров анию Центра |

 |

|  |
| --- |
| апрель |

 | Директор |
|  |

|  |
| --- |
| Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра |

 |

|  |
| --- |
| Локальные акты Центра |

 | апрель | Директор |
|  |

|  |
| --- |
| Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра |

 | Локальные акты Центра | апрель | Директор |
|  |

|  |
| --- |
| Согласование проекта зонирования Центра |

 | Локальные акты Центра | апрель | Директор |
|  |

|  |
| --- |
| Согласование перечня оборудования Центра |

 | Локальные акты Центра | апрель | Директор |
|  |

|  |
| --- |
| Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов |

 | Локальные акты Центра | апрель | Директор |
|  |

|  |
| --- |
| Комплектование штата работников Центра |

 | Локальные акты Центра | Июнь-август | Директор |
|  |

|  |
| --- |
| Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Дополнительное образование» |

 | Мониторинг: формирование штатного расписания, получение свидетельств о повышении квалификации | Апрель-июнь | Директор |
|  |

|  |
| --- |
| Закупка, доставка и наладка оборудования:- подготовку технического задания согласно перечню оборудования;- объявление конкурсных закупочных процедур;- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» |

 | Муниципальные контракты | Май-август | Директор |
|  |

|  |
| --- |
| Организация набора детей, обучающихся по программам Центра |

|  |
| --- |
|  |

 | Локальные акты Центра | Август сентябрь | Руководитель Центра |
|  | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | сентябрь | Руководитель Центра |
|  |

|  |
| --- |
| Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра |

 | По плану | Апрель-декабрь | Руководитель Центра |