Приложение №3

К приказу «МОУ «СОШ «Лесновский центр образования»

От 11.04.2019

**План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка Роста»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | результат | Сроки реализации | ответственный |
|  | |  | | --- | | Разработка нормативно\_правовых документов | | |  | | --- | | Локальные акты по созданию и функциониров анию Центра | | |  | | --- | | апрель | | Директор |
|  | |  | | --- | | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | | |  | | --- | | Локальные акты Центра | | апрель | Директор |
|  | |  | | --- | | Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра | | Локальные акты Центра | апрель | Директор |
|  | |  | | --- | | Согласование проекта зонирования Центра | | Локальные акты Центра | апрель | Директор |
|  | |  | | --- | | Согласование перечня оборудования Центра | | Локальные акты Центра | апрель | Директор |
|  | |  | | --- | | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | | Локальные акты Центра | апрель | Директор |
|  | |  | | --- | | Комплектование штата работников Центра | | Локальные акты Центра | Июнь-август | Директор |
|  | |  | | --- | | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Дополнительное образование» | | Мониторинг: формирование штатного расписания, получение свидетельств о повышении квалификации | Апрель-июнь | Директор |
|  | |  | | --- | | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовку технического задания согласно перечню оборудования;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | | Муниципальные контракты | Май-август | Директор |
|  | |  | | --- | | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра |  |  | | --- | |  | | Локальные акты Центра | Август сентябрь | Руководитель Центра |
|  | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | сентябрь | Руководитель Центра |
|  | |  | | --- | | Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра | | По плану | Апрель-декабрь | Руководитель Центра |